Projekt Umowy nr I.2721…...2015.ZP1
zawarta w dniu ………. 2015 roku w Białych Błotach pomiędzy: Gminą Białe Błota, 
ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota, NIP 554 – 28 – 41 – 796, REGON 092350636, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Zastępcę Wójta Gminy – Jana Czekajewskiego, 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Lucynie Krasulak
a

………………, NIP:………….., REGON: …………, zwany  dalej w tekście „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………
§ 1

Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przyjmuje do wykonania

„Projekt budowy ulic na terenie Gminy Białe Błota:

Zadanie I – Projekt budowy ulicy Bluszczowej i części ulicy Ułańskiej w Cielu;

Zadanie II – Projekt budowy części ulicy Chlebowej oraz ulic Iglastej, Boruty, Ezopa i Zawiłej w Białych Błotach”, zwany dalej „Przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót objętych umową określoną niżej wymienione dokumenty stanowiące integralną cześć umowy:
1) warunki techniczne przedmiotu zamówienia (stanowiące załącznik nr 1),
2) formularz ofertowy Wykonawcy (stanowiący załącznik nr 2).
§ 2

Termin realizacji

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy (wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych objętych niniejszą umową w terminie do:

Zadanie I – Projekt budowy ulicy Bluszczowej i części ulicy Ułańskiej w Cielu -                     30 kwiecień 2016 roku .
Zadanie II – Projekt budowy części ulicy Chlebowej oraz ulic Iglastej, Boruty, Ezopa i Zawiłej w Białych Błotach -  30 listopada 2015 roku .

2. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy uznaje się dzień uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji bądź też zgłoszenia robót i przekazanie dokumentacji potwierdzone protokołem przekazania dokumentacji. 
3. O każdej sytuacji mogącej mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni od jej wystąpienia. 
§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Projekty budowlane (6 egz.) należy wykonać zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zmianami) zawierające rozwiązania dotyczące przebudowy lub zabezpieczenia instalacji energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych teletechnicznych. Projekty budowlane powinny zawierać wszelkie materiały, dane, odpowiednie podkłady geodezyjne, postanowienia 
i decyzje, uzgodnienia, warunki, opinie, sprawdzenia itp. wynikające z obowiązujących ustaw, rozporządzeń i przepisów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., nr 462 ze zmianami).
2. Projekty wykonawcze (6 egz.), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (4 egz.), Przedmiar robót należy sporządzić dla każdej ulicy osobno (4 egz.), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

3. Projekty wycinki drzew i krzewów (5 egz.) – jeżeli dotyczy.

4. Protokoły z badania ksiąg wieczystych nieruchomości, które objęto podziałem w związku z budową drogi.
5. Przygotowanie wniosku i uzyskanie opinii, w trybie o którym mowa w art. 11 c i 11 d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zmianami).
6. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie przewidzianym 
w ustawie z dnia10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zmianami), lub zgłoszenie robót właściwemu organowi. 
7. Projekty stałej organizacji ruchu (5 egz.) sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., nr 1137 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729), zatwierdzony przez Zarządcę Drogi.

8. Kosztorysy inwestorskie (3 egz.) sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zmianami).

9. Uzyskanie uzgodnień z gestorami sieci (kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej) oraz w przypadku występowania kolizji opracowanie dokumentacji związanej z ich przebudową.
10. Uzyskanie oświadczenia od jednostki wojskowej o braku nie zinwentaryzowanej sieci łącznościowych, kolidujących z inwestycją.

11. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz, że ubezpieczenie to będzie kontynuowane przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
12. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
14. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
15. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 
16. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.
17. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

Zakres zamówienia określony w pkt. 1 – 10  sporządzić należy ponadto w wersji elektronicznej w oryginalnym formacie plików  oraz pdf.

Poszczególne części dokumentacji powinny być opisane i oprawione. Całość każdego egzemplarza powinna być przekazana w teczce opisanej oraz zawierającej spis zawartości.

Każdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji po zamówieniu przez Zamawiającego, w terminie 7 dni będzie wykonywany odpłatnie w cenie koszów powielenia. Należy przyjąć cenę powielania formatu A–4 na poziomie 0,10 zł. W przypadku formatów większych niż format A–4 należy przyjąć cenę wielokrotności powielania formatu A–4.

Podstawa wykonania przedmiotu zamówienia: 

1. Obowiązujące przepisy prawne, normy.
2. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych i projekty podziału nieruchomości – w zakresie Wykonującego.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. uzgadniania przedstawionych koncepcji wraz z nanoszeniem ewentualnych uwag,

2. zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zgodnie ze złożoną ofertą wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, ustalone na określonych w umowie zasadach wynosi: 

a) dla Zadania I: netto ….. zł (słownie:……….) podatek VAT 23% w wysokości:  …………zł. ( słownie: …………) brutto: ……….. zł (słownie:…………….. )
b) dla Zadania II: netto ….. zł (słownie:……….) podatek VAT 23% w wysokości:  …………zł. ( słownie: …………) brutto: ……….. zł (słownie:…………….. ), w tym:
-  ul. Iglasta i część ul. Chlebowej: netto: ……. zł (słownie:……….), brutto: ……….. zł (słownie:…………….. ),

- ul. Boruty, Ezopa i Zawiła: netto: ……. zł (słownie:……….), brutto: ……….. zł (słownie:…………….. ).

2. W cenie oferty należy uwzględnić dwukrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego po zgłoszeniu takich potrzeby przez Zamawiającego. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

§ 6

Fakturowanie i rozliczenia

1. Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturami  przejściowymi płatnymi:

a. 30 % wynagrodzenia umownego brutto po złożeniu projektów do Starostwa, 
b. 30 % wynagrodzenia umownego brutto po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub przyjęcia zgłoszenia zamierzenia inwestycyjnego,

c. 40 % wynagrodzenia umownego brutto po przyjęciu zmian podziału geodezyjnego przez Wydział Nieruchomości w Starostwie Bydgoskim.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy opłacone będzie na podstawie faktur/y wystawionych/ej przez Wykonawcę na: Gminę Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota, NIP 554–28–41–796.
3. Należność za wykonanie Przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
4. Za termin zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, iż jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP 554–28–41–796.
6. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP 562-109-36-21  .
§ 7
Kary umowne, odszkodowanie

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:

1) z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy lub jej części w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1,

2) z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1.

4) z tytułu naruszenia zapisów zawartych w § 3 ust. 17 niniejszej umowy Zamawiający może naliczyć kary w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego 
w § 5 ust. 1.

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar z bieżących należności Wykonawcy. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia przedmiotu umowy oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.
3. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy Kodeks cywilny.
4. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu i paragrafu 8 pozostają wiążące dla stron.

§ 8
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca: nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczęcie robót, przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego – za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 10 dni,
2. W przypadku wymienionym w ust. 1 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową.

§ 9
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej ochrony danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
2. Wykonawca oświadcza, że zachowa w tajemnicy udostępnione przez Urząd Gminy Białe Błota dane osobowe, nawet po ustaniu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie nadzór i kontrolę nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.

§ 10
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot umowy do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru inwestycji realizowanej w ramach sporządzonej dokumentacji projektowej. 
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż na dzień odbioru końcowego,
podpisaną Kartę gwarancyjną według wzoru określonego w załączniku nr 3 do umowy, 
a w przypadku jej nie przekazania Strony ustalają, iż Zamawiający będzie mógł
dochodzić uprawnień z gwarancji w okresach, o których mowa w ust. 1, liczonych od
daty otrzymania (decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej / protokołu zdawczo – odbiorczego).
§ 11
Postanowienia szczególne

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach:

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie  brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
2) Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu  umowy, jeżeli na skutek wystąpienia problemów niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności  opóźnień lub przewlekłości postępowań organów administracji lub instytucji uzgadniających, 
w związku z wydawaniem pozwoleń, uzgodnień lub opinii dotrzymanie terminu umownego nie było możliwe przy dochowaniu przez Wykonawcę należytej staranności.
2. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli ilość podziałów geodezyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy będzie większa niż określone w Warunkach technicznych przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie zwiększone zostanie o kwotę, obliczoną jako iloczyn ilości działek przekraczająca ilość przewidzianą przez Zamawiającego i stawki za jeden podział geodezyjny, podanej w formularzu ofertowym [……….. zł brutto za jeden podział].

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
2. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,

2) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących 
w danym czasie aktów prawa.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
4. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

1) Zamawiającego – Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota,

2) Wykonawcy - …………………………………………………………………
5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu po dwukrotnym awizowaniu.
6. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.
8. Umowa podlega prawu polskiemu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.
10. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.
11. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
12. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki.


ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:


Załącznik nr 3 do umowy 

KARTA GWARANCYJNA

na roboty i prace objęte umową z dnia ……….2015 r., znak I.2721…..2015.ZP1
1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca ……………………., zapewnia, że Przedmiot umowy z dnia …...2015 r. znak I.2721…..2015.ZP1, wykonany został zgodnie  warunkami technicznymi, należytą starannością, jest niewadliwy i posiada pełną sprawność eksploatacyjną.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego (Gmina Białe Błota), usterek w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

3. Dopuszcza się zgłoszenie usterek za pomocą poczty e-mail na adres: ………., przy czym każdorazowe zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego.




WYKONAWCA 

PAGE  
8

